附件4

镇赉县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家试点项目

五家子灌区改善水田进度安排及任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 时间安排 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 开展项目前期技术服务单位招标工作 | 2022年12月25日—2023年1月31日 | 县自然资源局 |  |
| 2 | 完成土地清查、勘测、可研编制等前期工作 | 2023年1月1日—2023年3月31日 | 县自然资源局 |  |
| 3 | 完成项目立项报批工作 | 2023年4月1日—2023年4月20日 | 县自然资源局 |  |
| 4 | 完成施工招投标及专项债申请工作 | 2023年2月1日—2023年5月31日 | 县自然资源局 |  |
| 5 | 完成预算编制及组织评审批复工作 | 2023年5月30日—2023年6月30日 | 县自然资源局 |  |
| 6 | 完成3.5万亩改善水田部分的田间工程建设、土壤改良培肥 | 2023年4月1日—2024年5月31日 | 县自然资源局 |  |
| 7 | 完成3.5万亩改善水田种植任务 | 2024年6月1日—2024年6月30日 | 县自然资源局县农业农村局 |  |
| 8 | 完成3.65万亩改善水田部分的田间工程建设，土壤改良培肥 | 2024年5月1日—2025年5月31日 | 县自然资源局 |  |
| 9 | 完成3.65万亩改善水田种植任务 | 2025年6月1日—2025年6月30日 | 县自然资源局县农业农村局 |  |