附件3

镇赉县市盐碱地等耕地后备资源综合利用国家试点项目

黑鱼泡灌区新增水田进度安排及任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 时间安排 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 制定县级实施方案，启动前期工作 | 2022年12月1日—2022年12月31日 | 县自然资源局 |  |
| 2 | 完成项目清查、勘测、可研编制等前期工作 | 2023年1月1日—2023年3月31日 | 县自然资源局 |  |
| 3 | 完成项目立项报批工作 | 2023年4月1日—2023年4月30日 | 县自然资源局 |  |
| 4 | 完成引入社会投资方和施工招投标工作 | 2023年5月1日—2023年5月31日 | 县自然资源局 |  |
| 5 | 完成预算编制及组织评审批复工作 | 2023年6月1日—2023年6月30日 | 县自然资源局 |  |
| 6 | 田间工程计划开工1.7万亩 | 2023年8月1日—2024年5月1日  | 县自然资源局 |  |
| 7 | 完成1.7万亩新增水田种植任务 | 2024年6月1日—2024年12月31日 | 县自然资源局县农业农村局 |  |
| 8 | 田间工程计划开工9.3万亩 | 2024年1月1日—2025年6月1日 | 县自然资源局 |  |
| 9 | 完成12.35万亩新增水田全面种植任务 | 2025年6月30日 | 县自然资源局县农业农村局 |  |
| 10 | 实施后续三年培肥地力及土壤改良工作 | 2026年—2028年 | 县自然资源局 |  |