|  |
| --- |
| **附件** |
| 镇赉县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 |
| 序 号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | 受益对象（人） | 其中： | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 脱贫户 | 监测对象 |
| 合计:43个 |  |  |  |  |  |  | 15165.5 | 12799 | 2366.5 |  |  |  |  |  |  |
| **一、农业生产发展：14个** |  |  |  |  |  |  | **7769** | **7769** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业生产发展 | 镇赉县2024年小额贷款贴息 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.1 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 按照基准利率为获贷建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）予以贴息。 | 450 | 450 | 0 | 2500 | 2400 | 100 | 按照基准利率为获贷建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）予以贴息1800元左右。 | 带动农户发展种养殖业，增加经济收入。 |  |
| 2 | 农业生产发展 | 镇赉县庭院经济奖励资金 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.1 | 2024.12 | 农业农村局 | 庭院种植作物按实际种植面积分档奖励。（一）果树类。庭院内当年栽植的果树且胸径大于3厘米，株行距2米以上，必须保证成活，每株补贴20元；往年栽植的果树且成活的，每株补贴10元。（二）庭院特色经济作物类。“一村一品”特色村达到规模化比例的“一品”作物每平方米补贴2元，但户种植面积必须在50平方米以上；发展专业棚膜经济每平方米补贴2元（不含水稻育秧棚）；其他特色经济作物每平方米补贴1.5元，但获补的每种作物种植面积必须在100平方米以上。（三）复种类。庭院复种的二茬作物每平方米再补贴0.5元。（四）庭院特色休闲旅游。发展特色民宿、家庭旅馆、休闲农庄、农家乐、小型采摘园且实际运营的，提供营业执照等相关证明后可实行一次性补贴1500元。（五）庭院产品销售。采取网红直播带货等方式通过网络销售庭院产品的年销售额2万元以上的，提供庭院经济产品来源、销售证明等后可实行一次性补贴2000元。 | 450 | 450 | 0 | 22885 | 22885 | 0 | 利用农户庭院发展庭院经济，增加农户收入，对发展庭院经济的农户进行奖励。 | 增加农户收入，对发展庭院经济的农户进行奖励。 |  |
| 3 | 农业生产发展 | 镇赉县食品产业园区配套基础设施建设项目 | 新建 | 镇赉县食品产业园 | 2024.1 | 2024.12 | 镇赉县经济开发区 | 在柠檬酸卸货场装卸线两侧新建低货位及上部封闭罩棚，长度 460米，罩棚建筑面积为 16560 平方米，配套消防、抑尘、电力系统，消防环路工程等。 | 5086 | 5086 | 0 | 33355 | 32490 | 865 | 通过项目的实施，可直接增加建档立卡脱贫人口和监测人口收入。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| 4 | 农业生产发展 | 镇赉县黑鱼泡镇三家子村冷库建设工程 | 新建 | 黑鱼泡镇三家子村 | 2024.6 | 2024.10  | 黑鱼泡镇政府 | 新建冷库300平方米，每平米补助6633元。 | 190 | 190 | 0 | 356 | 323 | 33 | 新建冷库300平方米，为三家子村发展复式种植带动农户增收。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| 5 | 农业生产发展 | 镇赉县镇赉镇南岗子村生态农业体验园建设项目 | 新建 | 镇赉镇南岗子村 | 2024.5 | 2024.11 | 镇赉镇政府 | 建设720㎡体验园1个,50㎡菜园127个，100㎡菜园18个，葡萄长廊430米及相关配套设施。 | 100 | 100 | 0 | 72 | 56 | 16 | 带动脱贫人口和监测对象增加经济收入，同时增加村集体经济收入。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| 6 | 农业生产发展 | 镇赉县镇赉镇南岗子村冷藏保鲜库建设项目 | 新建 | 镇赉镇南岗子村 | 2024.5 | 2024.11 | 镇赉镇政府 | 建设冷藏保鲜库3560立方米。 | 190 | 190 | 0 | 52 | 40 | 12 | 为脱贫人口和监测对象提供果蔬保鲜服务。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| 7 | 农业生产发展 | 党支部领办合作社发展辣椒产业新型经营主体奖补项目 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.01 | 2024.12 | 农业农村局 | 落实辣椒种植6000亩；合作社成员庭院种植每平方米奖补2元；合作社成员大田种植每公顷奖补3000元。 | 703 | 703 | 0 | 7610 | 6849 | 381 | 以合作社为单位，根据合作社种植面积给予奖补，带动脱贫户（监测户）增收4342万元。 | 增加农户收入，对发展庭院经济及大田的农户进行奖励。 |  |
| 8 | 农业生产发展 | 坦途镇永庆村烤烟基础设施建设项目 | 新建 | 坦途镇永庆村 | 2024.5 | 2024.12  | 坦途镇政府 | 建设烤烟房20座，回潮室20个及有关附属设施（6万元/每个烤烟房和回潮室）。 | 120 | 120 | 0 | 197 | 169 | 28 | 年度收益5.22万元，带动9户烟农增加收入预计增收80万元。 | 促进集体经济发展农民实现增收。 |  |
| 9 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇格力吐村壮大村集体经济项目 | 新建 | 东屏镇格力吐村 | 2024.7 | 2024.10  | 东屏镇政府 | 购买基础母牛（海福特）40头。 | 80 | 80 | 0 | 222 | 202 | 20 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提高坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济发展农民实现增收。 |  |
| 10 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇西力吐村壮大村集体经济项目 | 新建 | 东屏镇西力吐村 | 2024.7 | 2024.10  | 东屏镇政府 | 购买基础母牛（海福特）40头。 | 80 | 80 | 0 | 311 | 284 | 27 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提高坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济发展农民实现增收。 |  |
| 11 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇东升村壮大村集体经济项目 | 新建 | 东屏镇东升村 | 2024.7 | 2024.10  | 东屏镇政府 | 购买基础母牛（海福特）40头。 | 80 | 80 | 0 | 243 | 209 | 34 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提高坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济发展农民实现增收。 |  |
| 12 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇前进村壮大村集体经济项目 | 新建 | 东屏镇前进村 | 2024.7 | 2024.10  | 东屏镇政府 | 购买基础母牛（海福特）40头。 | 80 | 80 | 0 | 420 | 373 | 47 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提高坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济发展农民实现增收。 |  |
| 13 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇乌木村种植烤烟建设项目 | 新建 | 东屏镇乌木村 | 2024.5 | 2024.11  | 东屏镇政府 | 种植烤烟150亩。 | 80 | 80 | 0 | 187 | 159 | 28 | 种植烤烟150亩，带动农户增收。 | 带动农户增收。 |  |
| 14 | 农业生产发展 | 镇赉县东屏镇致祥村种植烤烟建设项目 | 新建 | 东屏镇致祥村 | 2024.5 | 2024.11  | 东屏镇政府 | 种植烤烟300亩。 | 80 | 80 | 0 | 248 | 215 | 33 | 种植烤烟300亩，带动农户增收。 | 带动农户增收。 |  |
| **二、农村基础设施20个** |  |  |  |  |  |  | **5943.5** | **3587** | **2356.5** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 农村基础设施 | 镇赉县2024年农村供水保障工程 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.5 | 2024.12 | 镇赉县水利局 | 新打水源井10眼，连屯管网铺设291km，安装磁卡水表18556套，水泵（含变频）10套。 | 4500 | 2143.5 | 2356.5 | 56479（含一般户） | 14323 | 1657 | 提升改造连屯建设79处水厂，改善农村居民用水环境。 | 改善群众生活条件。 |  |
| 16 | 农村基础设施 | 镇赉镇架其村排水沟维修建设项目 | 改建 | 镇赉镇架其村 | 2024.5 | 2024.12 | 镇赉镇政府 | 修建排水沟7000米。 | 100 | 100 | 0 | 117 | 109 | 8 | 进一步改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 17 | 农村基础设施 | 镇赉镇哈拉村白加黑道路建设项目 | 新建 | 镇赉镇哈拉村 | 2024.5 | 2024.12 | 镇赉镇政府 | 修建白加黑道路1.8公里（宽4.5米）。 | 100 | 100 | 0 | 73 | 73 | 0 | 方便群众出行，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 18 | 农村基础设施 | 镇赉县建平乡大岗村道路建设项目 | 新建 | 建平乡大岗村 | 2024.5 | 2024.12 | 建平乡政府 | “白改黑”水泥路2.22公里。 | 100 | 100 | 0 | 1364 | 1364 | 0 | “白改黑”水泥路2.22公里，进一步改善群众出行条件和人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 19 | 农村基础设施 | 东屏镇格力吐村屯内道路建设项目 | 新建 | 东屏镇格力吐村 | 2024.5 | 2024.12 | 东屏镇政府 | 格力吐村屯内水泥路1.4公里。 | 100 | 100 | 0 | 203 | 187 | 16 | 群众出行方便，改善人居环境 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 20 | 农村基础设施 | 坦途镇大龙波村道路建设项目 | 新建 | 坦途镇大龙波村 | 2024.5 | 2024.12 | 坦途镇政府 | 旧路改造1公里。 | 70 | 70 | 0 | 187 | 152 | 35 | 解决乡村道路建设，改善出行条件，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 21 | 农村基础设施 | 坦途镇大龙波村排水沟建设项目 | 新建 | 坦途镇大龙波村 | 2024.5 | 2024.12 | 坦途镇政府 | 新建排水沟600延长米。 | 30 | 30 | 0 | 187 | 152 | 35 | 解决屯内排水，村屯卫生，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 22 | 农村基础设施 | 张海村排水沟建设项目 | 新建 | 哈吐气乡张海村 | 2024.5 | 2024.12 | 哈吐气乡政府 | 新建排水沟2000延长米。 | 100 | 100 | 0 | 652 | 76 | 8 | 新建排水沟能够改善屯内环境，解决屯内积水问题。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 23 | 农村基础设施 | 嘎什根乡新荒户村建设水泥项目 | 新建 | 嘎什根乡新荒户村 | 2024.5 | 2024.12 | 嘎什根乡政府 | 修建水泥路1023米。 | 79 | 79 | 0 | 139 | 111 | 28 | 修建水泥路改善出行条件，提高村民生活质量。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 24 | 农村基础设施 | 嘎什根乡新荒户村建设排水沟项目 | 新建 | 嘎什根乡新荒户村 | 2024.5 | 2024.12 | 嘎什根乡政府 | 修建排水沟420米。 | 21 | 21 | 0 | 139 | 111 | 28 | 修建排水沟改善村屯道路积水问题，提高村民出行条件。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 25 | 农村基础设施 | 镇赉县五棵树镇前英台村屯内道路改造项目 | 改建 | 五棵树镇前英台村 | 2024.5 | 2024.12 | 五棵树镇政府 | 改造道路2.143公里（白改黑）。 | 112.5 | 112.5 | 0 | 215 | 184 | 31 | 解决乡村道路畅通，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 26 | 农村基础设施 | 镇赉县大屯镇代头村后六家子屯内道路建设项目 | 新建 | 大屯镇代头村 | 2024.5 | 2024.12 | 大屯镇政府 | 新建4米宽水泥道路1.25公里。 | 100 | 100 | 0 | 397 | 369 | 28 | 解决乡村道路通畅，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 27 | 农村基础设施 | 镇赉县大屯镇杭乃村吴小山屯内道路建设项目 | 新建 | 大屯镇杭乃村吴小山屯 | 2024.5 | 2024.12 | 大屯镇政府 | 新建4.5米宽水泥道路460米。 | 40 | 40 | 0 | 366 | 336 | 30 | 解决乡村道路通畅，改善人居环境 | 改善群众生产生活条件。 | 一般村 |
| 28 | 农村基础设施 | 镇赉县大屯镇杭乃村屯内排水沟建设项目 | 新建 | 大屯镇杭乃村 | 2024.5 | 2024.12 | 大屯镇政府 | 新建排水沟1200米。 | 60 | 60 | 0 | 366 | 336 | 30 | 解决乡村道路通畅，改善人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 一般村 |
| 29 | 农村基础设施 | 沿江镇东莫村排水沟建设项目 | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2024.5 | 2024.12 | 沿江镇政府 | 新建屯内排水沟2000延长米。 | 100 | 100 | 0 | 358 | 135 | 23 | 进一步改善村屯排水，提升群众出行条件和人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 30 | 农村基础设施 | 镇赉县莫莫格乡莫莫格村水泥路工程 | 新建 | 莫莫格乡莫莫格村 | 2024.5 | 2024.12 | 莫莫格乡政府 | 新建水泥路960米、4.5米宽。 | 68.16 | 68.16 | 0 | 338 | 328 | 10 | 新建水泥路0.96公里，进一步改善群众出行条件和人居环境。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 31 | 农村基础设施 | 镇赉县莫莫格乡莫莫格村排水沟工程 | 新建 | 莫莫格乡莫莫格村 | 2024.5 | 2024.12 | 莫莫格乡政府 | 新建排水沟700延长米。 | 31.84 | 31.84 | 0 | 338 | 328 | 10 | 新建排水沟700处长米，改善屯内环境、解决屯内积水问题。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 32 | 农村基础设施 | 镇赉县黑鱼泡镇报马吐村基础设施建设项目 | 新建 | 黑鱼泡镇报马吐村 | 2024.5 | 2024.12 | 黑鱼泡镇政府 | 镇赉县黑鱼泡镇报马吐村原破损水泥路面铺沥青1.56公里。 | 100 | 100 | 0 | 209 | 203 | 6 | 为破损水泥路铺沥青1.56公里，进一步改善群众出行条件和人居环境，提高农村公路网畅通能力。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| 33 | 农村基础设施 | 镇赉县黑鱼泡镇索龙村基础设施建设项目 | 新建 | 黑鱼泡镇索龙村 | 2024.5 | 2024.12 | 黑鱼泡镇政府 | 黑鱼泡镇索龙村新建排水沟2223米。 | 100 | 100 | 0 | 447 | 437 | 10 | 新建排水沟，改善屯内环境、解决屯内积水。 | 改善群众生产生活条件。 | 一般村 |
| 34 | 农村基础设施 | 镇赉县沿江镇西二龙屯内道路改建项目 | 新建 | 沿江镇西二龙村 | 2024.5 | 2024.12 | 沿江镇政府 | 铺设水泥路长450米宽4米。 | 31 | 31 |  | 201 | 179 | 22 | 通过改建道路改善村民生活质量，给予出行提供便利。 | 改善群众生产生活条件。 | 脱贫村 |
| **三、其他类3个** |  |  |  |  |  |  | **260** | **260** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 其他 | 镇赉县2024年春季雨露计划项目 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.2 | 2024.6 | 乡村振兴局 | 每生每学期补助1500元。 | 75 | 75 | 0 | 534 | 499 | 35 | 每生每学期补助1500元，进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 进一步解决贫困学生上学难的问题。 |  |
| 36 | 其他 | 镇赉县2024年秋季雨露计划项目 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.7 | 2024.11 | 乡村振兴局 | 每生每学期补助1500元。 | 75 | 75 | 0 | 534 | 499 | 35 | 每生每学期补助1500元，进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 进一步解决贫困学生上学难的问题。 |  |
| 37 | 其他 | 镇赉县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补助 | 新建 | 11个乡（镇） | 2024.1 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 对省外、省内县外务工脱贫劳动力（含监测对象）进行一次性往返交通补贴。 | 110 | 110 | 0 | 2300 | 2100 | 200 | 帮助外出务工脱贫劳动力（含监测对象）增加收入，提高其生活质量。 | 改善群众生产生活条件，提高脱贫户（含监测对象）增加收入。 |  |
| **四、统战部项目2个** |  |  |  |  |  |  | **138** | **138** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 农村基础设施 | 哈吐气乡张海村排水沟项目 | 新建 | 张海村 | 2024.4 | 2024.12 | 哈吐气乡政府 | 新建排水沟960延长米，解决屯内道路积水。 | 48 | 48 |  | 89 | 75 | 14 | 改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 改善项目区群众生产生活条件。 |  |
| 39 | 农业生产发展 | 哈吐气乡张海村米厂扩建项目 | 新建 | 张海村 | 2024.4 | 2024.12  | 哈吐气乡政府 | 农产品加工设备、库房配套及上电（水稻研磨机、色选机、抛光机、塑封机、小米研磨机、磨面粉机、上电）。项目实施后可壮大村集体经济，预计年收益3万元左右。 | 90 | 90 | **0** | 89 | 75 | 14 | 壮大村集体经济，用于公益事业，改善民生。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| **五、林草局项目1个** |  |  |  |  |  |  | **150** | **150** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 农业生产发展 | 镇赉县国有林总场大岗保护站采摘园建设项目 | 新建 | 国有林总场大岗保护站 | 2024.4 | 2024.11  | 国有林总场 | 国有林总场大岗保护站10公顷采摘园建设项目。 | 150 | 150 | **0** | 100 | 100 |  | 新建采摘园10公顷，改善国有林总场生态环境，带动职工就业，增加职工收入。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。 |  |
| **六、发改局项目3个** |  |  |  |  |  |  | **905** | **895** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 农村基础设施 | 2024年镇赉县莫莫格蒙古族乡苏克马村屯内道路改造建设省级财政以工代赈项目 | 改建 | 莫莫格乡苏可马村 | 2024.4 | 2024.12 | 莫莫格蒙古族乡政府 | 项目修建道路 5.392公里，水泥混凝土道路铺装面积 21568平方米。 | 390 | 380 | 10 | 275 | 247 | 28 | 预计带动当地困难群众务工人数26人，预计发放劳务报酬金额68.4万元，同时改善农村基础设施水平。 | 改善项目区群众生产生活条件。 |  |
| 42 | 农村基础设施 | 2024年镇赉县东屏镇洋沙村排水边沟改造省级财政以工代赈项目 | 改建 | 东屏镇洋沙村 | 2024.4 | 2024.12 | 东屏镇政府 | 改建排水边沟1800米。 | 120 | 120 |  | 160 | 142 | 18 | 预计带动当地困难群众务工人数16人，预计发放劳务报酬金额21万元，同时改善农村基础设施水平。 | 改善项目区群众生产生活条件。 |  |
| 43 | 农村基础设施 | 2024 年镇赉县镇赉镇二龙村排水边沟改造以工代赈中央财政投资项目 | 改建 | 镇赉镇二龙村 | 2024.4 | 2024.12 | 镇赉镇政府 | 项目为农村基础设施项目，在镇赉县镇赉镇二龙村改建排水边沟7000m。 | 395 | 395 |  | 761 | 721 | 40 | 预计带动当地困难群众务工人数29人，预计发放劳务报酬金额80万元，同时改善农村基础设施水平。 | 改善项目区群众生产生活条件。 |  |