## 全
附件
镇赉县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 项目类型 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象（人） | 项目绩效目标 | 联农带农 机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金 （万元）
合计：38个 | [8 empty] | 17330 | 17330 | 0
一、发展产业项目17个 | [8 empty] | 12438 | 12438 | 0
1 | 农业生产发展 | 镇赉县庭院经济奖励资金 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.5 | 2025.12 | 农业农村局 | 奖补类别: 1.庭院特色经济作物类。主要指种植粘玉米、小冰麦、黑小麦、大豆、向日葵、花生、马铃薯、谷子、水稻、蔬菜，每平方米奖补1.5元。 2.果树类。庭院内当年栽植的果树且胸径大于3厘米，株行距2米以上，必须保证成活，每株补贴20元；往年栽植的且成活的果树，每株补贴10元。 3.复种类。庭院复种的二茬作物每平方米再补贴0.5元。 4.庭院特色休闲旅游。发展特色民宿、家庭旅馆、休闲农庄、农家乐、小型采摘园且实际运营的，提供营业执照、收入证明等相关材料后，可享受营业收入30%的奖补。 5.庭院产品销售。采取网红直播带货等方式通过网络销售庭院产品的年销售额2万元以上的，提供庭院经济产品来源、销售证明等可享受奖补。 | 1500 | 1500 | 0 | 22885 | 利用农户庭院，发展庭院经济，增加农户收入，对发展庭院经济的农户进行奖励。 | 增加农户收入，对发展庭院经济的农户进行奖励。
2 | 农业生产发展 | 镇赉县沿江镇现代农业产业开发项目 | 续建 | 沿江镇东二龙村 | 2025.5 | 2025.12 | 沿江镇人民政府 | 建设生产车间及库房6200平方米，改造旧房1200平方米，晾晒场硬化地面6300平方米（基础建设投资1200万元），采购稻米生产加工设备所需1045万元。 | 422 | 422 | 0 | 1386 | 通过建设厂房从而带动脱贫人口增收。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
3 | 农业生产发展 | 镇赉县食品产业园区配套基础设施建设项目 | 续建 | 工业园区 | 2025.5 | 2025.12 | 镇赉县经济开发区 | 在柠檬酸卸货场装卸线两侧新建低货位及上部封闭罩棚，长度 460米，罩棚建筑面积为 16560 平方米，配套消防、抑尘、电力系统，消防环路工程等。 | 950 | 950 | 0 | 35846 | 通过项目的实施，可直接增加建档立卡脱贫人口和监测人口收入。 | 可发展壮大村集体经济，带动脱贫户及监测户增加收入。
4 | 农业生产发展 | 镇赉县黑鱼泡镇三家子村冷库建设工程 | 新建 | 黑鱼泡镇三家子村 | 2025.05 | 2025.12 | 黑鱼泡镇人民政府 | 新建冷库400平方米。 | 260 | 260 | 0 | 356 | 新建冷库400平方米，为三家子村发展复式种植带动农户增收。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
5 | 农业生产发展 | 镇赉县沿江镇现代农业产业开发项目（配套基础设施） | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2025.5 | 2025.12 | 沿江镇人民政府 | 砂石路400m，围墙460米，重载硬化地面5300平方米，路灯4盏，监控11套，消防井1眼。 | 198 | 198 | 0 | 1386 | 通过建设厂房从而带动脱贫人口增收。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
6 | 农业生产发展 | 镇赉县沿江镇现代农业产业开发项目（用电设施） | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2025.5 | 2025.12 | 沿江镇人民政府 | 高压线路0.8千米、2000KVA变压器1台、200KVA变压器1台、利旧变压器1台、接地4组、高压电缆0.3千米、高压柜4台、低压柜6台、带型母线0.1千米、断路器1台及设施、规划、设计、税费、配电室及配电室内防火措施。 | 130 | 130 | 0 | 1386 | 通过建设厂房从而带动脱贫人口增收。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
7 | 农业生产发展 | 镇赉县国有林总场育苗基地建设项目 | 新建 | 大岗保护站 | 2025.05 | 2025.12 | 国有林总场 | 新建苗圃80亩。 | 129 | 129 | 0 | 10 | 新建苗圃80亩，改善国有林总场生态环境，带动职工就业，增加职工收入 | 带动就业，帮助林场职工增收致富。
8 | 农业生产发展 | 东莫村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2025.02 | 2025.08 | 沿江镇人民政府 | 投资发展棚膜经济预计建设面积40000平方米。 | 80 | 80 | 0 | 390 | 发展新型农村集体经济，提高受益人口增加收入。 | 帮助受益人口增收致富。
9 | 农业生产发展 | 南莫村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 沿江镇后少力村 | 2025.02 | 2025.08 | 沿江镇人民政府 | 投资发展棚膜经济预计建设20000平方米。 | 80 | 80 | 0 | 429 | 发展新型农村集体经济，提高受益人口增加收入。 | 帮助受益人口增收致富。
10 | 畜牧生产发展 | 大呼拉村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 坦途镇大呼拉村 | 2025.02 | 2025.08 | 坦途镇人民政府 | 与企业合作发展养殖业。 | 80 | 80 | 0 | 502 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提供坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
11 | 畜牧生产发展 | 双山子村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 坦途镇双山子村 | 2025.02 | 2025.08 | 坦途镇人民政府 | 与企业合作发展养殖业。 | 80 | 80 | 0 | 271 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提供坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
12 | 畜牧生产发展 | 向阳村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 坦途镇向阳村 | 2025.02 | 2025.08 | 坦途镇人民政府 | 与企业合作发展养殖业。 | 80 | 80 | 0 | 187 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提供坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
13 | 畜牧生产发展 | 四家子村发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 坦途镇四家子村 | 2025.02 | 2025.08 | 坦途镇人民政府 | 与企业合作发展养殖业。 | 80 | 80 | 0 | 270 | 以富村强民为目标，因地制宜、稳步推进，促进集体经济发展，农民实现增收；不断推动村集体经济发展壮大，为实施乡村振兴战略提供坚强有力保障，不断夯实党在农村的执政基础。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
14 | 畜牧生产发展 | 镇赉县肉牛养殖扶贫基地（三期）项目 | 续建 | 建平乡英华村 | 2025.5 | 2025.12 | 镇赉县农业农村局 | 新建预处理中转综合站2栋，并排建设，单栋5000㎡共计10000㎡，以粪污中转、秸秆废弃物仓储、初态粪肥掺混预处理、发酵及腐熟为主；新建配套硬化地面20000㎡，及相应基础配套设施。 | 820 | 820 | 0 | 35846 | 调配农牧废弃物的资源再生，实现畜禽粪污的综合利用，提高资源化利用水平，增加脱贫户及监测户收入。 | 促进集体经济，发展农民实现增收。
15 | 其他产业项目 | 年产8万吨有机无机生物肥项目 | 新建 | 工业园区 | 2025.5 | 2025.12 | 镇赉县经济开发区 | 1、设备厂房（采用钢结构）：2000平方米：主厂房：檐高14 米，长40米，宽20米。两侧设置辅助厂房：檐高 8 米，长40米，宽各15米。 2、库房（成品库房、原材料库房）：6000 平方米。 | 6895 | 6895 |  | 35846 | 带动脱贫人口和监测对象增加经济收入，同时带动县内人员就业。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
16 | 其他产业项目 | 解放卡友之家项目 | 新建 | 坦途镇 | 2025.5 | 2025.12 | 坦途镇人民政府 | 场地硬化7330㎡、钢结构维修车间150㎡、配套设施等。 | 204 | 204 | 0 | 3266 | 建成后，可吸引更多的物流企业选择我镇作为货物的集散地。预计每年服务卡友数量5万人次，收益对象3266人，增加就业岗位不低于20人，人均增收3000元，项目年收益预计不低于50万元。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
17 | 其他产业项目 | 镇赉县2025年小额贷款贴息 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 按照基准利率为获贷建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）予以贴息。 | 450 | 450 | 0 | 2500 | 按照基准利率为获贷建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）予以贴息。 | 带动农户发展种植养殖业，增加经济收入。
二、农村基础设施17个 | [8 empty] | 4691 | 4691 | 0
18 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县五棵树镇徐家村排水泵站工程 | 新建 | 五棵树镇徐家村 | 2025.05 | 2025.12 | 五棵树镇人民政府 | 建设泵站一座，闸门一个，安装变压器及线路。 | 60 | 60 | 0 | 115 | 促进脱贫人口（监测户）稳定增收。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
19 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县五棵树镇前英台村排水泵站工程 | 新建 | 五棵树镇前英台村 | 2025.05 | 2025.12 | 五棵树镇人民政府 | 建设泵站一座，闸门一个，安装变压器及线路。 | 60 | 60 | 0 | 114 | 促进脱贫人口（监测户）稳定增收。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
20 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县五棵树镇卜荷村排水泵站工程 | 新建 | 五棵树镇卜荷村 | 2025.05 | 2025.12 | 五棵树镇人民政府 | 建设泵站一座，闸门一个，安装变压器及线路。 | 60 | 60 | 0 | 90 | 促进脱贫人口（监测户）稳定增收。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
21 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县嘎什根乡后围子村排水工程建设项目 | 新建 | 嘎什根乡后围子村 | 2025.06 | 2025.12 | 嘎什根乡人民政府 | 建设泵站4座，安装变压器线路及排水沟土方工程等。 | 198 | 198 | 0 | 622 | 带动脱贫人口(监测 户)增收。 | 带动就业，帮助 脱贫人口(监测 户)增收致富。
22 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县2025年农村供水保障工程 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.05 | 2025.12 | 镇赉县水利局 | 主要建设内容：新建水源井15眼，连屯铺设供水管网共483.5公里、供水水泵（含变频）15套，管理房5座，净化消毒设备5套。 | 2000 | 2000 | 0 | 93803（含一般户） | 提升改造连屯建设60处水厂，改善农村居民用水环境。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
23 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县东屏镇洋沙村排水沟项目 | 新建 | 东屏镇洋沙村新发农场 | 2025.06 | 2025.12 | 东屏镇人民政府 | 建设40泵站一座，新建排水沟8000米，桥涵、配电及附属设施等。 | 270 | 270 | 0 | 170 | 解决洋沙村、新发农场耕地田间积水问题。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
24 | 农田水利基础设施建设 | 镇赉县沿江镇东二龙村水田基础设施项目 | 新建 | 沿江镇东二龙村 | 2025.04 | 2025.05 | 沿江镇人民政府 | 黄花泡进水渠U型衬砌5120米，白玉泡排水主干桥一座。 | 358 | 358 | 0 | 600 | 节省用水量，提高人均收入；方便群众运苗、拉粮，保证排水畅通。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
25 | 农村基础设施 | 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目 | 新建 | 莫莫格蒙古族乡少力村 | 2025.05 | 2025.12 | 莫莫格蒙古族乡人民政府 | 新建排水沟4000米。 | 180 | 180 | 0 | 272 | 新建排水沟4000延长米，改善屯内环境、解决屯内积水问题。 | 改善群众生产生活条件。
26 | 农村基础设施 | 镇赉县大屯镇大屯村人居环境整治项目 | 新建 | 大屯镇大屯村 | 2025.05 | 2025.12 | 大屯镇人民政府 | 新建水泥路3097米。 | 190 | 190 | 0 | 2696 | 提高人居环境质量，确保脱贫人口和监测人口道路畅通，出行便利。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
27 | 农村基础设施 | 镇赉县大屯镇榆树岗子村人居环境整治项目 | 新建 | 大屯镇榆树岗子村 | 2025.05 | 2025.12 | 大屯镇人民政府 | 新建水泥路1730米。 | 135 | 135 | 0 | 741 | 提高人居环境质量，确保脱贫人口和监测人口道路畅通，出行便利。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
28 | 农村基础设施 | 镇赉县黑鱼泡镇嘎海村基础设施建设项目 | 新建 | 黑鱼泡镇嘎海村 | 2025.05 | 2025.12 | 黑鱼泡镇人民政府 | 新建排水沟500米，新建水泥路2800米。 | 260 | 260 | 0 | 100 | 改善村屯生活条件。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
29 | 农村基础设施 | 镇赉县黑鱼泡镇二龙村基础设施建设项目 | 新建 | 黑鱼泡镇二龙村 | 2025.05 | 2025.12 | 黑鱼泡镇人民政府 | 新建排水沟3000米。 | 135 | 135 | 0 | 274 | 改善村屯生活条件。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
30 | 农村基础设施 | 沿江镇西二龙村修建排水沟项目 | 新建 | 沿江镇西二龙村 | 2025.05 | 2025.12 | 沿江镇人民政府 | 新建屯内排水沟600米。 | 31 | 31 | 0 | 201 | 通过新建排水沟从而改善村屯排水质量，给予出行提供便利。 | 改善群众生产生活条件。
31 | 农村基础设施 | 镇赉县镇赉镇二井子村排水沟建设项目 | 新建 | 镇赉镇二井子村 | 2025.05 | 2025.12 | 镇赉镇人民政府 | 修建排水沟3200米 | 160 | 160 | 0 | 274 | 解决道路积水问题，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件。
32 | 农村基础设施 | 镇赉县镇赉镇麻子村排水沟建设项目 | 新建 | 镇赉镇麻子村 | 2025.05 | 2025.12 | 镇赉镇人民政府 | 修建排水沟1840米 | 92 | 92 | 0 | 333 | 解决道路积水问题，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件。
33 | 农村基础设施 | 镇赉县镇赉镇洋营子村水泥路建设项目 | 新建 | 镇赉镇洋营子村 | 2025.05 | 2025.12 | 镇赉镇人民政府 | 修建水泥路2.73公里（3.5米宽） | 150 | 150 | 0 | 468 | 解决群众出行难问题 | 改善群众生产生活条件。
34 | 农村基础设施 | 镇赉县镇赉镇满汉村水泥路建设项目 | 新建 | 镇赉镇满汉村 | 2025.05 | 2025.12 | 镇赉镇人民政府 | 修建水泥路2.52公里，其中4米宽1.655公里，3.5米宽0.865公里 | 150 | 150 | 0 | 343 | 解决群众出行难问题 | 改善群众生产生活条件。
35 | 农村基础设施 | 2025年镇赉县五棵树镇五棵树村道路、边沟改造中央财政以工代赈项目 | 新建 | 五棵树镇 | 2025.05 | 2025.12 | 五棵树镇人民政府 | 改建道路总长1680m，改建排水边沟长度420m。 | 202 | 202 | 0 | 60 | 改善群众生产生活条件。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
三、其他类3个 | [8 empty] | 201 | 201 | 0
36 | 其他 | 镇赉县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补助 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.01 | 2025.12 | 镇赉县农业农村局 | 对省外、省内县外务工脱贫劳动力（含监测对象）进行一次性往返交通补贴。 | 61 | 61 | 0 | 2300 | 改善群众生产生活条件，提高脱贫户（含监测对象）增加收入。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
37 | 其他 | 镇赉县2025年春季雨露计划项目 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.03 | 2025.07 | 镇赉县农业农村局 | 每生每学期补助1500元，进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 70 | 70 | 0 | 466 | 进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。
38 | 其他 | 镇赉县2025年秋季雨露计划项目 | 新建 | 11个乡（镇） | 2025.08 | 2025.11 | 镇赉县农业农村局 | 每生每学期补助1500元，进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 70 | 70 | 0 | 466 | 进一步解决贫困学生上学难的问题。 | 带动就业，帮助脱贫人口（监测户）增收致富。