关于做好2018年秋季学期“雨露计划”

补助工作的通知

各市（州）、县（市、区）扶贫办：

为贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》精神，如期完成“雨露计划”年度目标任务，按照精准扶贫、精准脱贫要求，现就做好秋季学期补助事宜通知如下：
一、实施步骤
（一）审核环节：11月1日—10日。县级扶贫部门负责组织实施“雨露计划”补助工作，要确定分管领导和具体管理人员，严格依据国扶办比对结果实施补助。若国家比对结果推迟下发，各地要下发专项工作通知，对建档立卡贫困家庭中高职学生进行全面排查，精准确定补助对象。
（二）公示环节：11月11日—20日。补助发放工作要坚持公平公正公开原则，发放前县级扶贫部门要组织补助对象所在村、乡镇逐级公示并留痕存档，自觉接受群众监督。
（三）补助环节：11月21日—25日。公示后，县级扶贫部门组织对国扶办标识范围中已核准的补助对象实施补助，对该范围不符合补助条件的注明原因，单独建账。在排查中，除国扶办标识范围外仍有符合补助条件的，经履行规定程序后，由县级扶贫部门报本级扶贫领导小组审定后实施补助，留存会议纪要，单独建账。
（四）录入环节：11月26日—28日。补助到户后，县级扶贫部门要将补助情况迅速录入扶贫开发信息管理系统“雨露计划”子栏目，不得延误。
二、工作要求

（一）高度重视。各地要按照“放管服”工作要求，切实将“雨露计划”工作落细落实，让信息数据多跑腿，让贫困群众少跑路，真正享受到扶贫政策。
（二）优化程序。各地要取消申报环节，减少不必要的证明材料，补助标准以1500元/每学期为准，应补尽补。
（三）强化监管。市（州）扶贫部门要定期督促检查域内“雨露计划”开展情况，及时发现和解决问题。县级扶贫部门要认真组织实施，确保各个环节稳步推进。
（四）结果运用。“雨露计划”已被纳入党政脱贫攻坚成效考核，全省定期开展统计通报。对出现政策执行不到位、弄虚作假、私分截留或受到审计纪检巡视等部门通报及查处的市、县，年终扶贫成效考核记“零分”处理，并严肃问责。
三、情况报送
录入后，逐级正式上报“2018年秋季学期雨露计划补助发放统计表”，报送前认真核准数据，报送后不得修改，作为考核查验依据。11月29日，县级扶贫部门向所在市（州）报送。11月30日，市（州）汇总上报至省，分列所有县（市、区）。梅河口、公主岭单独上报。
专此通知。

附件：2018年秋季学期“雨露计划”补助发放统计表

联 系 人：徐东亮   

联系电话：0431—88905913  邮编：130051  

邮寄地址：长春市人民大街1485号1506室

吉林省扶贫办

2018年10月25日
附件：

2018年秋季学期“雨露计划”补助发放统计表
____________________市（州）扶贫办（盖章）                                                                  年    月     日

	所在区域
	补助建档立卡贫困户（户）
	惠及中高职贫困学生（人）
	发放扶贫助学补助资金（万元）
	是否建立台账
	是否录入扶贫开发信息系统

	地区合计
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	

	XX
	
	
	
	
	


填表人姓名：                        联系电话：
注：本表格为督查考核、量化通报依据，数据必须准确无误，也是纪委、巡视、审计等部门查验的重要依据，各地务必认真核实不得造假，必须加盖公章报送，报送后不得修改。
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